## Phụ lục II
Phụ lục II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHỈ TIÊU NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2023-2025 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DTTS&MN
(Kèm theo Kế hoạch số 448 /KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang)
Nội dung | Đơn vị tính | Mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 |  | Thực hiện đến hết tháng 7/2022 |  | Ước thực hiện đến hết ngày 30/9/2022 |  | Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023 |  |  | Mục tiêu thực hiện năm 2023 |  | Mục tiêu thực hiện năm 2024 |  | Mục tiêu thực hiện năm 2025
|  | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) so với mục tiêu cả giai đoạn 2016-2020 | Số lượng | Tỷ lệ (%)so với kế hoạch năm 2022 | Tỷ lệ (%)so với cả gai đoạn 2016-2020 | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%)
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | Hộ | 16861 | 100 | 0 | 0 | 693 | 4.1101 | 1850 | 100 | 10.9721 | 6064 | 35.9647 | 5843 | 34.6539 | 3104 | 18.4093
a) Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở | Hộ | 46 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | 54.3478 | 14 | 30.4348 | 7 | 15.2174
b) Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở | Hộ | 884 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11.3122 | 316 | 100 | 35.7466 | 227 | 25.6787 | 171 | 19.3439 | 170 | 19.2308
c) Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề | Hộ | 4108 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2.4343 | 534 | 100 | 12.999 | 1334 | 32.4732 | 1355 | 32.9844 | 885 | 21.5433
d) Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt | Hộ | 11823 | 100 | 0 | 0 | 493 | 4.1698 | 1000 | 100 | 8.4581 | 4478 | 37.8753 | 4303 | 36.3952 | 2042 | 17.2714
2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | Hộ | 342 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100 | 17.8363 | 120 | 35.0877 | 120 | 35.0877 | 41 | 11.9883
3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
a) Tiểu Dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | Người | 10600 | 100 | 0 | 0 | 1250 | 11.7925 | 2500 | 100 | 23.5849 | 2700 | 25.4717 | 2700 | 25.4717 | 2700 | 25.4717
- Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị | Dự án | 112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 9.8214 | 44 | 39.2857 | 44 | 39.2857 | 13 | 11.6071
- Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý |  |  | 100 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 100 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
- Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS&MN |  |  | 100 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 100 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | Công trình | 336 | 100 | 0 | 0 | 50 | 14.881 | 99 | 100 | 29.4643 | 96 | 28.5714 | 93 | 27.6786 | 48 | 14.2857
a) Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN | Công trình | 336 | 100 | 0 | 0 | 50 | 14.881 | 99 | 100 | 29.4643 | 96 | 28.5714 | 93 | 27.6786 | 48 | 14.2857
- Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng DTTS&MN | Công trình | 328 | 100 | 0 | 0 | 40 | 12.1951 | 94 | 100 | 28.6585 | 93 | 28.3537 | 93 | 28.3537 | 48 | 14.6341
- Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS&MN | Công trình | 8 | 100 | 0 | 0 | 2 | 25 | 5 | 100 | 62.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
a) Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường Phổ thông có học sinh bán trú (trường phổ thông có HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS | Trường, lớp | 76 | 100 | 0 | 0 | 7 | 9.2105 | 15 | 100 | 19.7368 | 32 | 42.1053 | 27 | 35.5263 | 2 | 2.6316
Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường, PTDT nội trú , PTDTBT và trường phổ thông có HSBT | trường | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 7.1429 | 12 | 42.8571 | 12 | 42.8571 | 2 | 7.1429
Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS | Lớp | 48 | 100 | 0 | 0 | 6 | 12.5 | 13 | 100 | 27.0833 | 20 | 41.6667 | 15 | 31.25 | 0 | 0
b) Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS | Lớp, người
- Nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc | Lớp | 47 | 100 | 0 | 0 | 4 | 8.5106 | 8 | 100 | 17.0213 | 16 | 34.0426 | 14 | 29.7872 | 9 | 19.1489
- Nội dung 02: Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học | Người | 122
c) Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN
- Nội dung số 02: Hỗ trợ đào tạo nghề
Đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng | Người | 34800 | 100 | 0 | 0 | 400 | 1.1494 | 8700 | 100 | 25 | 8700 | 25 | 8700 | 25 | 8700 | 25
- Nội dung số 03: Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào DTTS học nghề, học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng | Người | 200 | 100 | 0 | 0 | 25 | 12.5 | 50 | 100 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25
- Nội dung số 04: Chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo và giải quyết việc làm. Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho lao động là người DTTS | Phiên | 80 | 100 | 0 | 0 | 10 | 12.5 | 20 | 100 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25
- Nội dung số 05: Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở GDNN vùng DTTS&MN | Cơ sở | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 8.3333 | 6 | 50 | 5 | 41.6667 |  | 0
- Nội dung số 06: Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; Kiểm tra, giám sát đánh giá; xây dựng bộ chỉ số (KPI) và xây dựng phương pháp, cơ chế giám sát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án | Gói | 28 | 100 | 0 | 0 | 3 | 10.7143 | 7 | 100 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25
d) Tiểu Dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp | Lớp | 304 | 100 | 0 | 0 | 7 | 2.3026 | 14 | 100 | 4.6053 | 113 | 37.1711 | 103 | 33.8816 | 74 | 24.3421
6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
b) Nội dung số 02: Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS | dân tộc | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 14.2857 | 2 | 100 | 28.5714 | 2 | 28.5714 | 2 | 28.5714 | 1 | 14.2857
c) Nội dung số 03: Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch | Lễ hội | 22 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4.5455 | 3 | 100 | 13.6364 | 3 | 13.6364 | 12 | 54.5455 | 4 | 18.1818
d) Nội dung số 04: Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận | Người | 10 | 100 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 100 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 20
đ) Nội dung số 05: Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể | Lớp | 20 | 100 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 100 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25
i) Nội dung số 09: Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN | Đội | 15 | 100 | 0 | 0 | 2 | 13.3333 | 5 | 100 | 33.3333 | 5 | 33.3333 | 5 | 33.3333 |  | 0
k) Nội dung số 10: Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS&MN | Điểm | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 36.3636 | 7 | 63.6364 | 0 | 0
l) Nội dung số 11: Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào DTTS cấp phát cho cộng đồng các DTTS | Nội dung | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 14.2857 | 3 | 100 | 42.8571 |  | 0 | 3 | 42.8571 | 1 | 14.2857
m) Nội dung số 12: Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS | Hội thì/ ngày hội | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0
n) Nội dung số 13: Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các DTTS | Hoạt động | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 12 | 50
o) Nội dung số 15: Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS | Làng | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 |  | 0
p) Nội dung số 16: Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào DTTS | xã | 30 | 100 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 100 | 20 | 7 | 23.3333 | 17 | 56.6667 |  | 0
q) Nội dung số 17: Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS | Di tích | 10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 100 | 40 | 4 | 40 | 1 | 10 | 1 | 10
r) Nội dung số 18: Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN. | Nhà | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 83.871 | 10 | 16.129 | 0 | 0
s) Nội dung số 19: Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các DTTS, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch | Mô hình | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50
7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ 2em
a) Nội dung số 01: Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em | Lớp | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3.2258 | 30 | 96.7742 |  | 0 |  | 0
b) Nội dung số 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em | Lớp/tổ | 335 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 335 | 100 |  | 0 |  | 0
d) Nội dung số 04: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. | Lớp/Hội nghị | 760 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 52.6316 |  | 0 | 360 | 47.3684
9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
b) Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù. |  | 569 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1.7575 | 54 | 100 | 9.4903 | 230 | 40.4218 | 230 | 40.4218 | 55 | 9.6661
10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
- Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS | Lượt người | 103808 | 100 | 0 | 0 | 954 | 0.919 | 1908 | 100 | 1.838 | 40349 | 38.8689 | 34643 | 33.3722 | 26908 | 25.9209
- Nội dung số 03: Tăng cường trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS | Lượt người | 80080 | 100 | 0 | 0 | 10010 | 12.5 | 20020 | 100 | 25 | 20020 | 25 | 20020 | 25 | 20020 | 25

## Phụ lục III
Phụ lục III
KẾT QUẢ PHÂN BỔ, BỐ TRÍ, THỰC HIỆN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023-2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DTTS&MN
(Kèm theo Kế hoạch số 448 /KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung | Giao kế hoạch 2022 |  |  | Ước thực hiện đến hết ngày 30/9/2022 |  |  |  | Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023 |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2023 |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2024 |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2025 |  |  | 2021-2025 |  |  | cộng 4 năm
| Tổng cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Khối lượng hoàn thành (ĐTPT) | Tỷ lệ giải ngân (%) | Khối lượng hoàn thành (SN) | Tỷ lệ giải ngân (%) | Khối lượng hoàn thành (ĐTPT) | Tỷ lệ giải ngân (%) | Khối lượng hoàn thành (SN) | Tỷ lệ giải ngân (%) | Tổng cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN |  | Đt | SN
Tổng Chương trình | 221056 | 150911 | 70145 | 63000 | 196.24 | 33280 | 306.34 | 150911 | 1000 | 70145 | 1000 | 588060 | 283310 | 304750 | 588060 | 283310 | 304750 | 209686 | 65703 | 143983 | 1606862 | 781062 | 825800 | 1606862 | 783234 | 823628
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 31457 | 24633 | 6824 | 4000 | 16.24 | 2480 | 36.34 | 24633 | 100 | 6824 | 100 | 50095 | 25880 | 24215 | 50095 | 25880 | 24215 | 21848 | 8825 | 13023 | 153495 | 85218 | 68277 | 153495 | 85218 | 68277
b) Nội dung số 01, 02: Hỗ trợ đất ở, nhà ở | 12640 | 12640 |  | 4000 | 31.65 |  |  | 12640 | 100 | 0 |  | 10080 | 10080 |  | 10080 | 10080 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 37200 | 37200 |  | 37200 | 37200 | 0
c) Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề | 5344 | 0 | 5344 | 0 | 20 | 1000 | 18.71 | 0 | 100 | 5344 | 100 | 13340 |  | 13340 | 13340 | 0 | 13340 | 9056 | 0 | 9056 | 41080 |  | 41080 | 41080 | 0 | 41080
d) Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 13473 | 11993 | 1480 | 0 | 20 | 1480 | 100 | 11993 | 100 | 1480 | 100 | 26675 | 15800 | 10875 | 26675 | 15800 | 10875 | 8392 | 4425 | 3967 | 75215 | 48018 | 27197 | 75215 | 48018 | 27197
2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 8846 | 8846 | [5 empty] | 8846 | 90 | 0 |  | 17700 | 17700 |  | 17700 | 17700 | 0 | 4900 | 4900 | 0 | 49146 | 49146 | 0 | 49146 | 49146 | 0
3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 29757 | 6181 | 23576 | 3000 | 40 | 11600 | 60 | 6181 | 180 | 23576 | 200 | 137013 | 12362 | 124651 | 137013 | 12362 | 124651 | 83816 | 0 | 83816 | 387599 | 28733 | 358866 | 387599 | 30905 | 356694
a) Tiểu Dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 10789 |  | 10789 | 0 | 20 | 5600 | 30 | 0 | 90 | 10789 | 100 | 73503 |  | 73503 | 73503 | 0 | 73503 | 71333 | 0 | 71333 | 231300 |  | 231300 | 229128 | 0 | 229128
b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN | 18968 | 6181 | 12787 | 3000 | 20 | 6000 | 30 | 6181 | 90 | 12787 | 100 | 63510 | 12362 | 51148 | 63510 | 12362 | 51148 | 12483 |  | 12483 | 156299 | 28733 | 127566 | 158471 | 30905 | 127566
4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | 89733 | 85621 | 4112 | 43000 | 20 | 2000 | 30 | 85621 | 90 | 4112 | 100 | 192466 | 176061 | 16405 | 192466 | 176061 | 16405 | 42151 | 37923 | 4228 | 516816 | 475666 | 41150 | 516816 | 475666 | 41150
a) Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN | 89733 | 85621 | 4112 | 43000 | 20 | 2000 | 30 | 85621 | 90 | 4112 | 100 | 192466 | 176061 | 16405 | 192466 | 176061 | 16405 | 42151 | 37923 | 4228 | 516816 | 475666 | 41150 | 516816 | 475666 | 41150
- Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng DTTS&MN | 85928 | 81816 | 4112 | 41000 | 20 | 2000 | 30 | 81816 | 90 | 4112 | 100 | 187505 | 171100 | 16405 | 187505 | 171100 | 16405 | 42948 | 38720 | 4228 | 503886 | 462736 | 41150 | 503886 | 462736 | 41150
- Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS&MN | 3805 | 3805 |  | 2000 | 20 |  | 30 | 3805 | 90 | 0 |  | 4961 | 4961 |  | 4961 | 4961 | 0 | 0 |  | 0 | 12930 | 12930 |  | 13727 | 13727 | 0
5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 40329 | 16979 | 23350 | 9000 | 20 | 11500 | 30 | 16979 | 90 | 23350 | 100 | 123608 | 34000 | 89608 | 123608 | 34000 | 89608 | 40433 | 9348 | 31085 | 327978 | 94327 | 233651 | 327978 | 94327 | 233651
a) Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường Phổ thông có học sinh bán trú (trường phổ thông có HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS | 21062 | 16979 | 4083 | 9000 | 20 | 2000 | 30 | 16979 | 90 | 4083 | 100 | 47625 | 34000 | 13625 | 47625 | 34000 | 13625 | 18874 | 9348 | 9526 | 135186 | 94327 | 40859 | 135186 | 94327 | 40859
b) Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS | 2913 |  | 2913 | 0 | 20 | 1500 | 30 | 0 | 90 | 2913 | 100 | 11319 |  | 11319 | 11319 | 0 | 11319 | 3597 | 0 | 3597 | 29148 |  | 29148 | 29148 | 0 | 29148
c) Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN | 14089 |  | 14089 | 0 | 20 | 7000 | 30 | 0 | 90 | 14089 | 100 | 56281 |  | 56281 | 56281 | 0 | 56281 | 14325 | 0 | 14325 | 140976 |  | 140976 | 140976 | 0 | 140976
d) Tiểu Dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp | 2265 |  | 2265 | 0 | 20 | 1000 | 30 | 0 | 90 | 2265 | 100 | 8383 |  | 8383 | 8383 | 0 | 8383 | 3637 | 0 | 3637 | 22668 |  | 22668 | 22668 | 0 | 22668
6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch | 8871 | 6229 | 2642 | 3000 | 20 | 1000 | 30 | 6229 | 90 | 2642 | 100 | 23285 | 12464 | 10821 | 23285 | 12464 | 10821 | 5949 | 3361 | 2588 | 61390 | 34518 | 26872 | 61390 | 34518 | 26872
7. Dự án 7: Chăm sóc sứ khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | 1883 |  | 1883 | 0 | 20 | 1000 | 30 | 0 | 90 | 1883 | 100 | 7681 |  | 7681 | 7681 | 0 | 7681 | 2102 | 0 | 2102 | 19347 |  | 19347 | 19347 | 0 | 19347
8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ 2em | 4107 |  | 4107 | 0 | 20 | 2000 | 30 | 0 | 90 | 4107 | 100 | 17581 |  | 17581 | 17581 | 0 | 17581 | 1831 | 0 | 1831 | 41100 |  | 41100 | 41100 | 0 | 41100
9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 896 |  | 896 | 0 | 20 | 400 | 30 | 0 | 90 | 896 | 100 | 3576 |  | 3576 | 3576 | 0 | 3576 | 918 | 0 | 918 | 8966 |  | 8966 | 8966 | 0 | 8966
b) Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù. | 896 |  | 896 | 0 | 20 | 400 | 30 | 0 | 90 | 896 | 100 | 3576 |  | 3576 | 3576 | 0 | 3576 | 918 | 0 | 918 | 8966 |  | 8966 | 8966 | 0 | 8966
10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 5177 | 2422 | 2755 | 1000 | 20 | 1300 | 30 | 2422 | 90 | 2755 | 100 | 15055 | 4843 | 10212 | 15055 | 4843 | 10212 | 5738 | 1346 | 4392 | 41025 | 13454 | 27571 | 41025 | 13454 | 27571
a) Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và CTMTQG | 1891 |  | 1891 | 0 | 20 | 1000 | 30 | 0 | 90 | 1891 | 100 | 6750 |  | 6750 | 6750 | 0 | 6750 | 3531 | 0 | 3531 | 18922 |  | 18922 | 18922 | 0 | 18922
b) Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN | 335 |  | 335 | 0 | 20 | 100 | 30 | 0 | 90 | 335 | 100 | 6184 | 4843 | 1341 | 6184 | 4843 | 1341 | 4104 | 3768 | 336 | 16807 | 13454 | 3353 | 16807 | 13454 | 3353
c) Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện CT | 529 |  | 529 | 0 | 20 | 200 | 30 | 0 | 90 | 529 | 100 | 2121 |  | 2121 | 2121 | 0 | 2121 | 525 | 0 | 525 | 5296 |  | 5296 | 5296 | 0 | 5296